RELATÓRIO N.º 09/AUDIN/UFFS/2017
 INFORMATIVO – ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA
3° Trimestre de 2017
Tipo de Auditoria	Informativa
Exercício	2017
Unidade Auditada	AUDIN
UG	158517

Tema/Processo/ / Macroprocesso	Fortalecimento AUDIN
OS n°	01/2017
Processo n°	23205.000026/2017-11
Período de Realização	Julho a Setembro de 2017

Equipe de Auditoria
Taíz Viviane Dos Santos	Auditora-chefe
Marisa Zamboni Pierezan	Assistente da Auditoria Interna
Deisi Maria Dos Santos Klagenberg	Auditora Interna

A Auditoria Interna da UFFS, em obediência à Ordem de Serviço n.º 01/AUDIN/UFFS/2017, de 04 de janeiro de 2017 (Processo 23205.000026/2017-11), bem como de outros instrumentos legais pertinentes, apresenta o Relatório n° 09/AUDIN/UFFS/2017 – Informativo de Atividades de Auditoria Interna – 3° trimestre de 2017.
Salienta-se que a Auditoria Interna é órgão de assessoramento técnico visando subsidiar as decisões da Administração quanto às suas atribuições, a fim de fortalecer a gestão em seu cotidiano e garantir a eficácia, eficiência, efetividade e economicidade de seus atos sob o prisma de seus controles internos, muito embora sua opinião não tenha natureza vinculante.
Destaca-se o Art. 17, do Decreto nº 3.591/00, o qual reza que a assessoria prestada pela Auditoria Interna não elide ou prejudica a responsabilidade e o controle interno administrativo inerente a cada chefia, que deve ser exercido em todos os níveis e órgãos, compreendendo: I – instrumentos de controle de desempenho quanto à efetividade, eficiência e eficácia e da observância das normas que regulam a unidade administrativa, pela chefia competente; II – instrumentos de controle da observância das normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares, pelos órgãos próprios de cada sistema; e III – instrumentos de controle de aplicação dos recursos públicos e da guarda dos bens públicos.

# I Objetivo
Informar, para conhecimento do Conselho Curador, do CONSUNI, através de sua Câmara de Administração, Planejamento e Gestão de Pessoas, bem como à Gestão (Reitor, Pró-Reitores e Secretários Especiais) o status de execução do Planejamento Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAINT/2017, considerado o terceiro trimestre de 2017.

# II Relato Gerencial
## 1. Das Ações da AUDIN no 3° Trimestre de 2017
As ações de auditoria foram organizadas por meio de Ordens de Serviço, as quais foram divididas de acordo com o tema/processo/macroprocesso a ser examinado, observado o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2017.
No decorrer da vigência das Ordens de Serviço, quando da necessidade de informações ou esclarecimentos para eventuais exames, foram expedidas Solicitações de Auditoria (SA) ou Notas de Auditoria (NA).
As ações e técnicas de auditoria estão descritas no Decreto nº 3.591/2000, na Lei nº 10.180/2001, bem como em Instruções Normativas da Controladoria-Geral da União, da qual a Auditoria Interna está sob orientação normativa e supervisão técnica.
No decorrer do 3º trimestre do exercício de 2017 a AUDIN expediu, além de inúmeros e-mails, um total de 61 documentos: 03 Memorandos; 04 Ordens de Serviço; 32 Solicitações de Auditoria; 01 Nota Técnica; 04 Relatórios de Auditoria; 08 Formulários (funcional/servidores); 03 Mapas de Ocorrência (Folha Ponto/servidores); 03 Declarações de Acúmulo de Cargos; 02 Memoriais Descritivos (Progressão Servidor); 01 Requerimento (funcional/servidor). Destes documentos foram autuados 05 Processos (04 (papéis de trabalho da auditoria interna e 01 funcional/servidor).	Além destes processos, constam como processos originados da AUDIN, 02 processos de inexigibilidade de licitação (Inexigibilidades 08 e 10, para cursos de capacitação).
Conforme o PAINT 2017[1], foram expedidas as seguintes Ordens de Serviço[2]:
[1] Disponível em: <http://www.uffs.edu.br/institucional/reitoria/auditoria_interna/plano_anualdeatividad ades/plano-anual-de-atividades-da-auditoria-interna-2016>. Acesso em: 30/03/2017.
[2] As ordens de serviços emitidas no exercício de 2017 se encontram publicadas no site oficial da UFFS, junto ao espaço Auditoria Interna. Disponível em: <http://www.uffs.edu.br/institucional/reitoria/auditoria_interna/ordens_de_servico>. Acesso em: 30/03/2017.
Quadro 01 – Ordens de Serviço
1° Trimestre de 2017
OS n.º/ Processo	Descrição Sumária	Área/Subárea/Assunto
01/ / 23205.000026/2017-11	Fortalecimento da AUDIN	Ações Preventivas[3] e de Assessoramento / Planejamentos Operacionais e Administrativos
02/ / 23205.000027/2017-58	Cursos – Eventos – Treinamento	Atendimento à IN/CGU 24/2015
03/ / 23205.000025/2017-69	Manifestação quanto ao Relatório de Gestão da UFFS	Controle de Gestão/Formalização do Relatório de Gestão
04/ / 23205.000024/2017-14	Monitoramento Recomendações AUDIN/CGU/TCU	Atendimento à IN/CGU 24/2015
05/ / 23205.000023/2017-70	Elaboração RAINT 2016	Atendimento à IN/CGU 24/2015
06/ 23205.000250/2017-03	Fiscalização Contratos Terceirizados	Gestão de Suprimentos de Bens e Serviços/Contratos/ Fiscalização de Contratos de serviços continuados/serviços de terceiros
07/ / 23205.000252/2017-94	Fiscalização de Contratos de Concessão de Espaços Físicos	Gestão de Suprimentos de Bens e Serviços/Concessão de Espaços Físicos/Contratos de Receita
08/ / 23205.000759/2017-48	Formalização de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias	Gestão de Pessoas/Regime Disciplinar/PAD e Sindicância
2° Trimestre de 2017
OS n.º/ Processo	Descrição Sumária	Área/Subárea/Assunto
09/ / 23205.002262/2017-64	Auditoria em Transparência Ativa e Passiva	Controles de Gestão/Transparência Ativa e Passiva
10	Auditoria em Treinamento e Capacitação Servidores	Gestão de Pessoas/Capacitação e Desenvolvimento/Treinamento e Capacitação
11	Elaboração da Proposta do PAINT 2018	Auditoria Interna/Planejamento Anual
12	Auditoria em Adicionais de Insalubridade e Periculosidade	Gestão de Pessoas/Benefícios e Pagamentos/Adicionais de Insalubridade e Periculosidade
13	Auditoria em Gerenciamento de Riscos	Controle de Gestão/Gestão de Riscos
[3] Entre elas, os informativos periódicos da AUDIN sobre assuntos diversos caracterizam-se como ação preventiva. Considerando a oportunidade e visando contribuir com a gestão, sempre que encontradas publicações e/ou informações a respeito de temas que possam contribuir com a gestão, nas diferentes áreas de atuação da UFFS, estas serão informadas aos gestores, via e-mail institucional.

Fonte: AUDIN

As atividades de auditoria interna, oriundas das ordens de serviço acima expostas, apresentam os seguintes “status de execução”, sendo que para algumas Ordens de Serviço já finalizadas ou ainda em execução, já foram expedidos os seguintes relatórios e/ou documentos:
Quadro 02 – Status de Execução das Ordens de Serviço Emitidas[4]
[4] Também foi emitido em junho de 2017 o RA n° 03/AUDIN/UFFS/2017, referente ao RU – Campus Chapecó (conclusão dos trabalhos da OS 11/AUDIN/UFFS/2016), remanescente do PAINT 2016.
OS n.º	Status de Execução	Documentos Emitidos ou Atividades Executadas
01	Em Andamento	E-mails diversos (informativos AUDIN) / Planejamento Operacional de Ações de Auditoria / Elaboração, revisão e publicação do Manual de Auditoria Interna (versão 1.0), bem como do mapeamento dos principais processos da AUDIN (Elaboração do PAINT, Execução do PAINT e Demandas da CGU e TCU) / Resposta ao Mem. 10/DDP/UFFS/2017 (IQ e RT) / RA n° 01/AUDIN/UFFS/2017 (informativo AUDIN) / NT n° 01/AUDIN/UFFS/2017 – Registro de Penalidades Administrativas no SICAF, Portal da Transparência e Publicação no DOU[5] / Remanescente do PAINT 2016 (OS 11/AUDIN/UFFS/2016) / NT n° 02/AUDIN/UFFS/2017 – Obrigatoriedade de Apresentação de Relatório de Atividades pelos Alunos participantes de Projetos de Extensão e Cultura[6]. / RA n° 05/AUDIN/UFFS/2017 (informativo AUDIN) / Reunião dos Auditores chefes das IFES com sede no estado de SC / Respostas a solicitações do E-Sic / Reunião e esclarecimentos referentes as auditorias realizadas aos gestores e servidores dos setores, sempre que necessário ou solicitado.
02	Em Andamento	Ver detalhamento junto ao Quadro 06 (Capacitação e Treinamento AUDIN)
03	Finalizada	Parecer n° 01/AUDIN/UFFS/2017
04	Em Andamento	RA n° 06/AUDIN/UFFS/2017 / Atualização PPP/CGU
05	Finalizada	RAINT 2016 (RAINT N° 01/AUDIN/UFFS/2017) aprovado pela Portaria n° 0070/GR/UFFS/2017 e homologado pela Decisão n° 1/2017 – CONSUNI/CAPGP.[7]
06	Finalizada	RA n° 07/AUDIN/UFFS/2017
07	Finalizada	RA n° 02/AUDIN/UFFS/2017
08	Finalizada	RA n° 04/AUDIN/UFFS/2017
09	Finalizada	RA n° 08/AUDIN/UFFS/2017
10	Em andamento	Auditoria em finalização
11	Em andamento	Em execução
12	Em andamento	Auditoria Iniciada
13	Em andamento	Auditoria Iniciada
[5] Resposta à consulta técnica realizada pela PROAD/Departamento de Contratos.
[6] Resposta à consulta técnica realizada pela PROEC/DAFEX
[7] Disponível em: <http://www.uffs.edu.br/institucional/reitoria/auditoria_interna/relatorio_anual_de_atividades/relatorio-anual-de-atividades-da-auditoria-interna-2017>. Acesso em: 30/03/2017.

Fonte: AUDIN

Ressaltamos que os aspectos operacionais dos trabalhos de auditoria seguem o capítulo II da Instrução Normativa n° 24, de 17 de novembro de 2015, da Controladoria-Geral da União.
Observa-se que, em conformidade com a referida Instrução Normativa, os Relatórios de Auditoria Interna são encaminhados à Controladoria Regional da União no Estado de Santa Catarina, ao Magnífico Reitor, Presidente do CONSUNI, bem como à Câmara de Administração, Planejamento e Gestão de Pessoas do CONSUNI e ao CONCUR, para conhecimento.
Ainda, considerada a Portaria n° 0301/GR/UFFS/2017, a qual estabelece a Política de Gestão de Riscos da UFFS, encaminha-se este Relatório de Auditoria à PROPLAN, Pró-Reitoria responsável pelo apoio ao Comitê Gestor de Riscos e Controle Interno.
Encontram-se arquivados junto à Auditoria Interna da UFFS os originais de todos os relatórios emitidos e manifestações da gestão em retorno aos mesmos (quando for o caso).
Busca-se, através deste relatório informativo[8], dar ciência ao Magnífico Reitor, presidente do CONSUNI, ao Conselho Universitário – Câmara Administrativa, Planejamento e Gestão de Pessoas, ao CONCUR e aos Pró-Reitores e Secretários Especiais, sobre a execução do PAINT 2017.
[8] Esse relatório informativo também se encontra publicado no site oficial da UFFS, espaço Auditoria Interna.
Passamos a relatar as atividades da auditoria interna, mensalmente realizadas, computando-se o quantitativo de homens/hora[9], considerado o 3° trimestre de 2017.
[9] Trabalha-se, na auditoria interna, utilizando-se do quantitativo homem/hora (atendendo aos normativos da CGU), no entanto, não temos como computar o número de horas de forma exata. Assim, as horas consideradas nos relatórios são uma estimativa de homem/hora, consideradas as horas que são possíveis de serem computadas em sua exatidão, as atividades efetivamente realizadas e a carga horária das servidoras (40 horas semanais/3 servidores).
Observa-se que a reserva técnica apresentada está prevista no PAINT para atender demandas extraordinárias da AUDIN (excedentes de auditoria, cujo total de h/h programado não foi suficiente para execução da ação), afastamentos de servidores em decorrência de atestados, consultas médicas, acompanhamento de cônjuge ou familiar, atividades promovidas pela UFFS a seus servidores, entre outras ocorrências não planejadas.

Julho de 2017
No mês de julho de 2017 foram trabalhados 21 dias úteis, dos quais se computou 504 horas para o total de 03 servidores.
Quadro 03 – Atividades das servidoras da AUDIN /Julho de 2017
Servidor	Horas	Atividades
Deisi Maria Dos Santos Klagenberg / (Auditora Interna)	144 horas	OS 06/AUDIN/UFFS/2017 / OS 10/AUDIN/UFFS/2017 / Substituição da Assistente da Auditoria (17 a 18/07/2017). / Substituição Auditor-chefe (19/07/2017 a 31/07/2017).
	24 horas	Reserva Técnica
Marisa Zamboni Pierezan / (Secretaria-Executiva – Assistente da Auditoria Interna)	85 horas	Atividades Administrativas e de Apoio à Auditoria Interna
	80 horas	Férias
	03 horas	Reserva Técnica
Taíz Viviane Dos Santos / (Auditora Interna – Auditora-chefe)	76 horas	OS 01/AUDIN/UFFS/2017 / Supervisão e acompanhamento: / OS 06/AUDIN/UFFS/2017. / OS 10/AUDIN/UFFS/2017. / Atividades de Planejamento Operacional[10]. / Atividades Administrativas e Fortalecimento da AUDIN[11]. / Reunião com Reitor (07/07/2017 – manhã).
	88 horas	Férias
	04 horas	Reserva Técnica
[10] Planejamento Operacional das Atividades Gerais da Auditoria Interna
[11] Entre elas os informativos periódicos da AUDIN para gestão sobre assuntos diversos (Prestação de Contas, Indicadores, Patrimônio Imobiliário, Sistema de Custos, Conformidade Contábil, Oficio Circular da CGU – Auditoria IN Conjunta CGU/MP n°01/2015). Também, foram encaminhados documentos destinados ao Fortalecimento da AUDIN, entre eles e-mail para Gestão, buscando códigos de vaga de auditor, e-mail para gestão divulgando o programa de Fomento a Integridade Pública – PROFIP e orientando a gestão sobre a pertinência de adesão ao mesmo.

Fonte: AUDIN

Agosto de 2017
No mês de agosto de 2017 foram trabalhados 22 dias úteis, dos quais se computou 528 horas para o total de 03 servidores.
Quadro 04 – Atividades das servidoras da AUDIN /Agosto de 2017
Servidor	Horas	Atividades
Deisi Maria Dos Santos Klagenberg / (Auditora Interna)	173 horas	OS 10/AUDIN/UFFS/2017. / Substituição Auditor-chefe (01/08/2017 e 02/08/2017). / Seminário de Gestão de Risco via YouTube – ENAP ao vivo – 23/08/2017
	03 horas	Reserva Técnica
Marisa Zamboni Pierezan / (Secretaria-Executiva – Assistente da Auditoria Interna)	172 horas	Atividades Administrativas e de Apoio a Auditoria Interna / Seminário de Gestão de Risco via YouTube – ENAP ao vivo – 23/08/2017
	04 horas	Reserva Técnica
Taíz Viviane Dos Santos / (Auditora Interna – Auditora-chefe)	160 horas	OS 01/AUDIN/UFFS/2017. / OS 04/AUDIN/UFFS/2017. / OS 09/AUDIN/UFFS/2017. / OS 11/AUDIN/UFFS/2017. / Supervisão e acompanhamento: / OS 06/AUDIN/UFFS/2017. / OS 10/AUDIN/UFFS/2017. / Atividades de Planejamento Operacional[12]. / Atividades Administrativas e Fortalecimento da AUDIN[13] / Análise de questões pontuais de auditoria (não previstas no PAINT 2017), as quais, quando concluídas, serão anexadas ao Processo 23205.000026/2017-11 ou se necessário será emitida ordem de Serviço Específica. / Atendimento a Demanda da CGU Monitoramento PPP – Processo 23205.002057/2015-82. / Seminário de Gestão de Risco via YouTube – ENAP ao vivo – 23/08/2017
	16 horas	Férias
[12] Planejamento Operacional das Atividades Gerais da Auditoria Interna, entre eles o Planejamento Operacional da AUDIN/Gestão de Riscos.
[13] Entre elas os informativos periódicos da AUDIN para gestão sobre assuntos diversos (Ouvidoria, Fiscalização de TI), bem como resposta ao questionário TCU (levantamento de governança – questões relativas a auditoria interna) e a realização da reunião dos Auditores chefes das IFES de SC realizada nos dias 30 de agosto a 01 de setembro de 2017, na Reitoria da UFFS (organização da pauta da reunião). Também, elaborou-se a minuta do Programa de Gestão de Melhoria e Qualidade da AUDIN (PGMQ) para discussão entre os auditores chefes das IFES de SC.

Fonte: AUDIN

Setembro de 2017
No mês de setembro de 2017 foram trabalhados 20 dias úteis, dos quais se computou 480 horas para o total de 03 servidores.
Quadro 05 – Atividades das servidoras da AUDIN /Setembro de 2017
Servidor	Horas	Atividades
Deisi Maria Dos Santos Klagenberg / (Auditora Interna)	160 horas	OS 10/AUDIN/UFFS/2017 / Substituição da Auditora-chefe no período de 25 a 29/09/2017
Marisa Zamboni Pierezan / (Secretaria-Executiva – Assistente da Auditoria Interna)	144 horas	Atividades Administrativas / Atividades de Apoio na execução das ações de auditoria interna.
	16 horas	PLEDUCA
Taíz Viviane Dos Santos / (Auditora Interna – Auditora-chefe)	92 horas	OS 01/AUDIN/UFFS/2017 / OS 09/AUDIN/UFFS/2017 / OS 11/AUDIN/UFFS/2017 / Supervisão e acompanhamento: / OS 10/AUDIN/UFFS/2017 / Atividades de Planejamento Operacional[14] / Atividades Administrativas e Fortalecimento da AUDIN[15]
	24 horas	Capacitação
	04 horas	Reserva Técnica
	40 horas / (25 a 29/09/2017)	Atividades junto ao DIPES/SESU/MEC – Brasília/DF – Comissão de Análise de Prestação de Contas – Custeio PET – Portaria n° 19, de 16 de junho de 2017 (DOU de 19/06, retificada DOU 21/06) – Ofício 33/2017/CGRE/DIPES/SESU/SESU-MEC de 05/06/2017.
[14] Planejamento Operacional das Ordens de Serviço do PAINT 2017 (Insalubridade e Periculosidade e Gestão de Risco – OS 12 e 13). Revisão e publicação no site da AUDIN (PA 14 – RU Fiscalização de contratos; PA 15 – Concessão de espaços físicos e PA 16 – Contratos – Fiscalização de Contratos Terceirizados)
[15] Entre elas os informativos periódicos da AUDIN e respostas ao E-SIC. Ainda, orientações informais a membro da comissão de análise econômica de ingresso do Campus Chapecó quanto a procedimentos de melhoria no edital de análise (critérios mais objetivos em especial ao conceito de “grupo familiar e renda bruta”), orientando que as comissões de todos os campi se reunissem e emitissem um relatório das principais falhas e dificuldades (gargalos) de análise em decorrência do edital, propondo a PROGRAD sugestões de melhorias no edital, tornando-o mais objetivo e sem margem para interpretações e/ou dúvidas pela comissão na hora da análise. Mencionou-se que ninguém mais adequado do que a própria comissão para propor melhorias no edital (12/09/2017 – período da manhã). Contato com Franklin Brasil/CGU para realizar palestra em evento, a pedido do Superintendente de Compras e Licitações. Atendimento à PROAE, via telefone, 15/09/2017, auxílio sobre como proceder em questão de sigilo ou acesso de informações (análise socioeconômica). Apresentação dos trabalhos da AUDIN ao novo pró-reitor (PROAE), em 22/09/2017 (manhã).

Fonte: AUDIN

Apresenta-se a seguir o quadro de capacitações realizadas no 3° Trimestre (OS 02/AUDIN/UFFS/2017 – Processo 23205.000027/2017-58), observando que a auditoria interna realiza a maioria de suas capacitações através de escolas de governo no formato “Ead”, diminuindo, assim, custos para instituição.
Quadro 06 – Capacitações/Servidores AUDIN
Servidor	Curso de Capacitação	Promovido pela	Horas
Taíz Viviane Dos Santos	Ética e Serviço Público	ENAP	20 horas
	Oficina de Fotografia	SIASS/UFFS	04 horas
Marisa Zamboni Pierezan	PLEDUCA (Mestrado em Estudos Linguísticos)	UFFS	16 horas

Fonte: AUDIN – Processo 23205.000027/2017-58 – Consulta em: 04/10/2017

Demandas da CGU e/ou TCU
Quadro 07 – Demanda CGU
3° Trimestre de 2017
Processo Interno (UFFS)	Descrição Sumária	Solicitações de Auditoria Respondidas
23205.00005027/2015-82 (Folhas 365 a 372)	Monitoramento Plano Permanente de Providências	Divulgação a gestão sobre a atualização do PPP, considerada o posicionamento da CGU após a manifestação da gestão nas respostas das solicitações respondidas no 2° trimestre/2017.

Fonte: AUDIN/Sistema Monitor
III CONCLUSÃO
Ante ao que foi exposto, observa-se que a auditoria interna da UFFS está cumprindo seu planejamento, atendendo aos objetivos e escopos de trabalho propostos no PAINT 2017, bem como seu objetivo geral de assessorar a gestão para o aprimoramento dos controles internos da instituição.
Não foram observados fatos que venham a se caracterizar como impedimento a realização das atividades de auditoria interna, sendo que foram respeitados pela equipe de auditoria os princípios da ética, integridade, independência, objetividade, imparcialidade, conflito de interesses, zelo, segredo e competência profissional.
Encaminhe-se este Relatório Informativo ao Magnífico Reitor, Presidente do CONSUNI, via SGPD, bem como para conhecimento do Conselho Curador, CONSUNI-CAPGP, Pró-Reitores e Secretários Especiais, através do e-mail institucional.
Publique-se este relatório na página oficial da UFFS/Auditoria Interna/Outros.

Chapecó, 06 de outubro de 2017.

Original Assinado
Taíz Viviane Dos Santos
Mat. Siape 1827267
Auditora-chefe da Auditoria Interna

Original Assinado
Deisi Maria Dos Santos Klagenberg
Mat. Siape 1646105
Auditora Interna
Original Assinado
Marisa Zamboni Pierezan
Mat. Siape 2822821
Assistente da Auditoria Interna